## Suivi projet
Code de la tâche | Intitulé de la tâche | Etat de la tâche | Priorité | Date maj | ultimatum | commentaire chargé de projet | commentaire développeur
Concept | Etude du projet | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-17 | 2024-05-22
Concept | Création des users stories | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-18 | 2024-05-22
Global | Réalisation de la maquette | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-20 | 2024-05-22
Global | Création du repo git | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-02-18 | 2024-05-22
US1-Page d'accueil | Création des éléments front end | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-21 | 2024-05-22
US1-Page d'accueil | Création des éléments back end | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-21 | 2024-05-22
US2 - Menu Application | Création et intégration | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-21 | 2024-05-22
US1-Page d'accueil | Tester la branche "préparation environnement" | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-21 | 2024-05-22 | Test ok
US1-Page d'accueil | Déployer en prod la branche "préparation environnement" | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-22 | 2024-05-22
US4 - Les habitats | US4 Création habitats front et back | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-22 | 2024-05-22
US4 - Les habitats | Tester la branche "préparation environnement" | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Test ok
US3 - Services | Création et intégration | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-22 | 2024-05-22
US3 - Services | Tester la branche "préparation environnement" | 05 - Terminé | Priotaire | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Test ok
Global | Création espace animaux
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
TP_DWWM_Sept24_copiearendre_JEGO_Guillaume // Suivi de projet